PHỤ LỤC

KHUNG NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2026

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày         /01/2026 của UBND phường Bắc Hồng Lĩnh)

| TT | 1- Mục tiêu/Chỉ tiêu | 2- Nhiệm vụ | 3- Hoạt động | 4- Kết quả, sản phẩm | 5- Chủ trì | 6- Phối hợp | 7- Thời gian hoàn thành | 8- Kinh phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CCHC |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Ban hành kế hoạch và triển khai có hiệu quả kế hoạch CCHC năm 2026 | 2.1. Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2026 | 3.1. Các phòng chuyên môn, tổ chức hành chính được UBND phường giao phụ trách các nội dung/lĩnh vực CCHC của phường đề xuất mục tiêu/chỉ tiêu, nhiệm vụ/giải pháp, khung nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch CCHC năm 2026 3.2. Phòng Văn hóa - Xã hội tổng hợp và hoàn thiện dự thảo kế hoạch, trình Chủ tịch UBND phường ban hành. 3.3. Chủ tịch UBND phường ban hành Kế hoạch CCHC năm 2026 của phường | Văn bản và các dự thảo kèm theo, Kế hoạch | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan chủ trì CCHC của phường, các cơ quan liên quan | Tháng 01/2026 | Theo dự toán được cấp |
|  |  | 2.2. Ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2026-2030 của phường | 3.4. Các phòng chuyên môn, tổ chức hành chính được UBND phường giao phụ trách các nội dung/lĩnh vực CCHC của phường đề xuất mục tiêu/chỉ tiêu, nhiệm vụ/giải pháp, khung nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch CCHC giai đoạn 2026-2030 3.5. Phòng Văn hóa - Xã hội tổng hợp và hoàn thiện dự thảo kế hoạch, trình Chủ tịch UBND phường ban hành. 3.6. Chủ tịch UBND phường ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2026-2030 của phường | Văn bản và các dự thảo kèm theo, Kế hoạch | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan chủ trì CCHC của phường, các cơ quan liên quan | Quý I năm 2026 (Sau khi có Kế hoạch của tỉnh) | Theo dự toán được cấp |
|  |  | 2.3. Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức trong tham mưu, triển khai CCHC | 3.7. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng về các lĩnh vực liên quan CCHC cho cán bộ, công chức | Các lớp tập huấn, bồi dưỡng (Kế hoạch tập huấn, Giấy mời, giáo án, bài giảng…) | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan chủ trì CCHC của phường, các cơ quan liên quan | Thường xuyên |  |
|  |  | 2.4. Ban hành kế hoạch và triển khai các giải pháp tuyên truyền CCHC | 3.8. Xây dựng dự thảo, trình ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC. 3.9. Tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền. | Kế hoạch; Báo cáo | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan chủ trì CCHC của phường, Trung tâm DVTH, các cơ quan liên quan | Thường xuyên |  |
|  |  | 2.5. Ban hành, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, duy trì, nâng cao các chỉ số CCHC năm 2026 | 3.10. Văn bản đề nghị các phòng chuyên môn, tổ chức hành chính rà soát các tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục, duy trì, nâng cao các chỉ số CCHC năm 2026 3.11. Phòng VHXH tổng hợp tham mưu UBND phường ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số CCHC | Công văn (kế hoạch); Báo cáo | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan chủ trì CCHC của phường, các cơ quan liên quan, | Thường xuyên | Theo dự toán được cấp |
|  |  | 2.6. Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác CCHC | 3.12. Các văn bản triển khai các hội nghị sơ kết, tổng kết | Công văn, báo cáo, giấy mời, thông báo kết luận, hội nghị… | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan chủ trì CCHC của phường, các cơ quan liên quan | Quý IV năm 2026 | Theo dự toán được cấp |
| 2 | 1.2. 100% cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính thuộc UBND phường được kiểm tra CCHC định kỳ trong năm 2026; Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra CCHC, đảm bảo thực chất và đúng quy định. | 2.7. Tổ chức kiểm tra CCHC | 3.13 Ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC 3.14. Thông báo lịch kiểm tra và tiến hành kiểm tra, tự kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị 3.15. Biên bản kiểm tra 3.16. Báo cáo kết quả kiểm tra 3.17. Ban hành Văn bản chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra | Kế hoạch, Công văn, Báo cáo kết quả kiểm tra, Biên bản kiểm tra, văn bản chỉ đạo | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan chủ trì CCHC của phường, các cơ quan liên quan | Quý III năm 2026 | Theo dự toán được cấp |
| 3 | 1.3. Phấn đấu có từ 01 sáng kiến trở lên (hoặc giải pháp mới) về CCHC áp dụng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thẩm định CCHC của tỉnh. | 2.8. Giới thiệu các mô hình, sáng kiến CCHC áp dụng và nhân rộng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương | 3.18. Lựa chọn, rà soát các sáng kiến, mô hình hay, hiệu quả về CCHC giới thiệu cho các cơ quan, đơn vị, địa phương | - Văn bản giới thiệu, Tóm tắt giới thiệu các mô hình, sáng kiến, … | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Thường xuyên | Theo dự toán được cấp |
| 4 | 1.4. Trong năm tổ chức ít nhất 01 cuộc đối thoại/diễn đàn của lãnh đạo UBND phường với người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã. . | 2.9. Tổ chức các hội nghị đối thoại, diễn đàn | 3.19. Xây dựng kế hoạch, phân công các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện đối thoại 3.20. Tổ chức đối thoại 3.21. Ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp tại các cuộc đối thoại/diễn đàn 3.22. Báo cáo kết quả Mức độ xử lý đề xuất, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp | Kế hoạch, giấy mời, văn bản chỉ đạo, báo cáo | Văn phòng HĐND-UBND | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; các cơ quan, đơn vị liên quan khác | Quý IV năm 2026 | Theo dự toán được cấp |
| II | CẢI CÁCH THỂ CHẾ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | 1.5. 100% nội dung được Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng các bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh giao HĐND và UBND phường quy định chi tiết được triển khai, thực hiện kịp thời, bảo đảm chất lượng. | 2.10. Ban hành các văn bản QPPL để quy định chi tiết các nội dung được giao tại văn bản của Trung ương đảm bảo về tiến độ, chất lượng. | 3.23. Rà soát và lập danh mục nội dung được giao chi tiết tại các văn bản QPPL của Trung ương, của tỉnh. | Văn bản, danh mục | Văn phòng HĐND-UBND | Các phòng chuyên môn, tổ chức hành chính | Hàng tháng |  |
|  |  |  | 3.24. Tổng hợp kết quả rà soát của các đơn vị và lập danh mục nội dung giao quy định chi tiết tại các văn bản QPPL của Trung ương, của tỉnh. | Danh mục | Văn phòng HĐND-UBND | Các phòng chuyên môn, tổ chức hành chính | Hàng tháng |  |
|  |  |  | 3.25. Xây dựng các dự thảo văn bản QPPL. | Các văn bản QPPL | Các phòng chuyên môn | Văn phòng HĐND-UBND | Thường xuyên |  |
|  |  |  | 3.26. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị tham mưu kịp thời, có chất lượng các văn bản được Trung ương, tỉnh giao quy định chi tiết. | Văn bản đôn đốc | Văn phòng HĐND-UBND | Các phòng chuyên môn, tổ chức hành chính | Theo dõi thường xuyên; Đôn đốc tiến độ hàng tháng |  |
|  | 1.6. 100% văn bản QPPL của HĐND, UBND phường được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; nội dung bám sát yêu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn phát triển của phường. | 2.11. Đảm bảo về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo Luật Ban hành văn bản QPPL; nội dung bám sát yêu cầu quản lý nhà nước, thực tiễn phát triển của phường. 2.12. Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng văn bản QPPL theo chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 140/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Tỉnh ủy. | 3.27. Ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL năm 2026 gắn với các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của phường. | Kế hoạch | Các phòng chuyên môn, tổ chức hành chính | Văn phòng HĐND-UBND | Tháng 01/2026 |  |
|  |  |  | 3.28. Văn bản quán triệt, chấn chỉnh về thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản QPPL. | Văn bản | Văn phòng HĐND-UBND | Các phòng chuyên môn, tổ chức hành chính | Quý I/2026 |  |
|  |  |  | 3.29. Ban hành Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn phường. | Đề án | Văn phòng HĐND-UBND | Các phòng chuyên môn, tổ chức hành chính | Tháng 3/2026 |  |
| 3 | 1.7. 100% văn bản QPPL của HĐND, UBND phường được rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định của văn bản cấp trên ban hành. | 2.13. Nâng cao chất lượng công tác rà soát văn bản QPPL và xử lý văn bản sau rà soát. | 3.30. Hướng dẫn, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý. | Văn bản | Văn phòng HĐND-UBND | Các phòng chuyên môn, đơn vị | Thường xuyên |  |
|  |  |  | 3.31. Thực hiện rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND phường thuộc lĩnh vực quản lý của các phòng chuyên môn, đơn vị. | Báo cáo kết quả rà soát; Văn bản xử lý sau rà soát | Các phòng chuyên môn, đơn vị | Văn phòng HĐND-UBND | Thường xuyên |  |
|  |  |  | 3.32. Theo dõi, đôn đốc việc tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế văn bản QPPL của các phòng chuyên môn, đơn vị sau khi thực hiện rà soát. | Báo cáo; Văn bản đôn đốc | Văn phòng HĐND-UBND | Các phòng chuyên môn, đơn vị | Thường xuyên |  |
| 4 | 1.8. 100% Quyết định của UBND phường ban hành được tự kiểm tra kịp thời theo quy định. | 2.14. Thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL. | 3.33. Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL. | Văn bản hướng dẫn; Báo cáo kết quả kiểm tra | Văn phòng HĐND-UBND | Các phòng chuyên môn, đơn vị | Thường xuyên |  |
|  |  |  | 3.34. Xử lý văn bản QPPL trái pháp luật đúng quy định. | Văn bản xử lý | Các phòng chuyên môn, đơn vị | Văn phòng HĐND-UBND | Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kết luận kiểm tra về văn bản trái pháp luật |  |
| 5 | 1.9. Phấn đấu 100% kiến nghị sau theo dõi tình hình thi hành pháp luật được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hoặc phản hồi đầy đủ theo quy định. | 2.15. Xử lý kết quả thu thập thông tin về thi hành văn bản quy phạm pháp luật. | 3.35. Tham mưu xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả thu thập thông tin về thi hành văn bản QPPL. | Văn bản xử lý kiến nghị | Các phòng chuyên môn, đơn vị | Văn phòng HĐND-UBND | Thường xuyên |  |
| 6 | 1.10. 100% văn bản QPPL của Trung ương, của tỉnh được tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả. | 2.16. Kiểm tra công tác TDTHPL và tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. | 3.36. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành. | - Thành lập đoàn kiểm tra; - Thực hiện kiểm tra tại các cơ quan đơn vị, địa phương. | Văn phòng HĐND-UBND | Các phòng chuyên môn, đơn vị | Tháng 10/2026 |  |
|  |  | 2.17. Tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản QPPL. | 3.37. Triển khai kịp thời các văn bản QPPL của Trung ương và địa phương thuộc lĩnh vực mình. | Tổ chức hội nghị triển khai hoặc Công văn | Các phòng chuyên môn, đơn vị | Văn phòng HĐND-UBND | Ngay sau khi ban hành văn bản QPPL |  |
| III | CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.11. Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông | 2.18. Xây dựng dự thảo ban hành Kế hoạch | 3.38. Lấy ý kiến các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan; trình UBND phường ban hành. | Kế hoạch | Trung tâm Phục vụ HCC | Các phòng chuyên môn | Quý I/2026 |  |
| 2 | 1.12. Tiếp tục triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường đạt tỷ lệ 100% số hồ sơ tiếp nhận và kết quả giải quyết TTHC | 2.19. Nâng cao tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường | 3.39. Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa 3.40. Theo dõi, cập nhật tình hình và tổ chức thực hiện kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC | Tỷ lệ số hóa theo quy định | Trung tâm PV HCC | Các phòng thuộc UBND phường | Thường xuyên |  |
| 3 | 1.13 Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 70%. | 2.20. Nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình | 3.41. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau; tập huấn về kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số cho cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp | - Số hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình, một phần; | Trung tâm PVHCC |  | Thường xuyên |  |
| 4 | 1.14. 100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến; trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt tối thiểu 95% | 2.21. Đẩy mạnh giao dịch thanh toán trực tuyến đối với các TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính | 3.42. Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thanh toán trực tuyến phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. | Tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến | Trung tâm PVHCC |  | Thường xuyên |  |
| 5 | 1.15. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt từ 98% trở lên. | 2.22. Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC | 3.43. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công 3.44. Triển khai, áp dụng các sáng kiến CCHC, mô hình CCHC có hiệu quả trong giải quyết TTHC của các ngành, các lĩnh vực | Tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp | Trung tâm PV HCC |  | Thường xuyên |  |
| IV | CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.16. Hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tphường theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. | 2.23. Cho ý kiến, thẩm định đề án kiện sắp xếp, kiện cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi các cơ quan, đơn vị, địa phương (cơ quan chủ quản) trình Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập | 3.45. Thực hiện thẩm định đề án kiện toàn sắp xếp, kiện cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập | Văn bản cho ý kiến/ Văn bản trình cấp có thẩm quyền thành lập, kiện toàn, quy định cơ cấu tổ chức của đơn vị. | Phòng VHXH | Các phòng chuyên môn, các đơn vị có liên quan | Theo lộ trình đề án được phê duyệt hoặc chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền |  |
| 2 | 1.17. 100% cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, đơn vị thuộc UBND phường ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước. | 2.24. Xây dựng, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND phường | 3.46. Các phòng chuyên môn, đơn vị tham mưu quy định chức năng, nhiệm vụ của lĩnh vực mình lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; trình ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định | Quyết định | Các phòng chuyên môn, đơn vị |  | Hoàn thành tháng 01/2026 |  |
| 3 | 1.18. Phấn đấu thực hiện đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế của Trung ương, tỉnh | 2.25. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế theo quy định |  | Văn bản tham mưu cấp có thẩm quyền giao biên chế Văn bản đôn đốc/ hướng dẫn | Phòng VHXH | Các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị liên quan | Theo lộ trình được cấp có thẩm quyền quy định |  |
| 4 | 1.19. Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đảm bảo đúng quy định. | 2.26. Ban hành Quy chế dân chủ cơ sở đảm bảo đúng quy định. | 3.47. Xây dựng dự thảo Quy chế dân chủ cơ sở theo quy trình của văn bản quy phạm pháp luật 3.48. Ban hành Quyết định QPPL về Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh | Quyết định QPPL | Phòng VHXH, Văn phòng HĐND-UBND | Các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị liên quan | Quý I/2026 |  |
| V | CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.20. 100% cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp của phường bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt. | 2.27. Xây dựng, trình HĐND phường ban hành Nghị quyết quyết định cụ thể biên chế cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan của chính quyền thuộc phường quản lý; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND phường 2.28. Giao và sử dụng biên chế, số lượng người làm việc các cơ quan, đơn vị theo số giao của HĐND phường. | 3.49. Tham mưu xây dựng dự thảo Đề án VTVL, Nghị quyết giao biên chế trình HĐND phường 3.50. Văn bản giao biên chế, số lượng người làm việc các cơ quan, đơn vị theo quy định | Nghị quyết; Quyết định, báo cáo, văn bản | Phòng VHXH | Phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị liên quan | Theo Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt |  |
| 2 | 1.21. 100% cán bộ, công chức phường có trình độ đại học trở lên và được chuẩn hoá về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc (trừ các chức danh có quy định khác của cơ quan có thẩm quyền). | 2.29. Tuyên truyền, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2.30. Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch | 3.51. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 3.52. Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng; | Kế hoạch Giấy mời/Thông báo | Các phòng chuyên môn, đơn vị |  | Thường xuyên |  |
| 3 | 1.22. Thực hiện tiếp nhận, điều động, biệt phái công chức, viên chức (nếu có) theo quy định | 2.31. Rà soát đội ngũ công chức, viên chức các phòng, đơn vị, tham mưu việc điều động, biệt phái công chức, viên chức theo quy định | 3.53. Thực hiện quy trình điều động, biệt phái công chức, viên chức theo quy định | Quyết định | Phòng VHXH | Các phòng, đơn vị liên quan | Năm 2026 |  |
| VI | CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.23. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN; vốn thực hiện các đề án, chính sách, Chương trình MTQG | 2.32. Hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo | 3.54. Theo dõi giải ngân vốn đầu tư, Chương trình MTQG, các đề án, chính sách | Công văn; Báo cáo kết quả thực hiện | Phòng KTHTĐT | Các đơn vị | Năm 2026 |  |
|  | 1.24. Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách (nếu có) | 2.33. Báo cáo thực hiện | 3.55. Văn bản báo cáo kết quả thực hiện | Báo cáo | Phòng KTHTĐT | Các đơn vị | Năm 2026 |  |
| 2 | 1.25. Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị | 2.34. Hướng dẫn, đôn đốc | 3.56. Văn bản hướng dẫn | Công văn | Phòng KTHTĐT | Các đơn vị | Năm 2026 |  |
|  | 1.26. Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ quan, đơn vị | 2.35. Hướng dẫn, đôn đốc | 3.57. Văn bản hướng dẫn | Công văn | Phòng KTHTĐT | Các đơn vị | Năm 2026 |  |
| 3 | 1.27. Tỷ lệ sắp xếp lại nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý đạt trên 85% | 2.36. Hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo | 3.58. Văn bản hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo | Công văn | Phòng KTHTĐT | Các cơ quan, đơn vị | Năm 2026 |  |
|  | 1.28. 100% đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, Nghị định số 111/2025/NĐ-CP | 2.37. Hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo | 3.59. Văn bản hướng dẫn, đôn đốc | Công văn | Phòng KTHTĐT | Các đơn vị Sự nghiệp | Năm 2026 |  |
| VII | XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ VÀ ISO 9001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Chính quyền số |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.29. Hoàn thiện hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến | 2.38. Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến | 3.60. Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến theo hình thức thuê nền tảng và đầu tư thiết bị chuyên dùng 2 chiều, đảm bảo thống nhất về tiêu chuẩn, chủng loại và khả năng tương thích với hệ thống truyền hình trực tuyến chung của tỉnh | Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến | Văn phòng HĐND- UBND |  | 2026 |  |
| 2 | 1.30. Phấn đấu trên 95% văn bản được xử lý toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước (trừ các văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước). | 2.39. Tạo lập hồ sơ điện tử cho các phòng chuyên môn, đơn vị 2.40. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc tổ chức thực hiện | 3.61. Tạo lập hồ sơ và tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện | Quyết định Danh mục và các hồ sơ điện tử | Phòng Văn hóa - Xã hội; Văn phòng HĐND - UBND | Các phòng, đơn vị | Năm 2026 |  |
| 3 | 1.31. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cơ quan nhà nước để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ người dân, doanh nghiệp. | 2.41. Ứng dụng các trí tuệ nhân tạo AI và Trợ lý Ảo trong công việc | 3.62. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, văn bản hướng dẫn | Triển khai trong toàn thể CB, CCVC | Phòng VHXH | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 2026 |  |
| 4 | 1.32. 100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản; 100% cán bộ, công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành. | 2.42. Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ nòng cốt và đội ngũ cán bộ phụ trách về chuyển đổi số | 3.63. Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ nòng cốt và đội ngũ cán bộ phụ trách về chuyển đổi số, tổ chuyển đổi số cộng đồng | Lớp tập huấn | Phòng VHXH | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 2026 | Theo dự toán được giao (KH Chuyển đổi số) |
|  |  | 2.43. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh | 3.64. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh | Lớp tập huấn | Phòng VHXH | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 2026 | Theo dự toán được giao (KH Chuyển đổi số) |
| 7.2 | Áp dụng ISO 9001:2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.33. 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND phường xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 thực hiện việc duy trì và cải tiến hệ thống tại cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn.. | 2.44. Duy trì và cải tiến hệ thống tại các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn | 3.65. Áp dụng hệ thống theo các điều khoản tiêu chuẩn, thực hiện theo các quy trình, hướng dẫn, quy định. | Cơ quan, đơn vị có liên quan duy trì, cải tiến hệ thống đáp ứng yêu cầu | Các cơ quan, đơn vị áp dụng | Phòng VHXH | Quý I-IV năm 2026 | Theo dự toán được cấp |
| 2 | 1.34. Đảm bảo 100% quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường ban hành được soát xét, kiểm tra đáp ứng yêu cầu. | 2.45. Soát xét, kiểm tra các dự thảo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan, các quy trình được xây dựng theo hướng tối ưu hoá về trình tự thực hiện đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. | 3.66. Thực hiện việc kiểm tra, soát xét các dự thảo Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trước khi trình UBND phường công bố. | Quyết định công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính của UBND phường. | Phòng VHXH | Văn phòng HĐND-UBND tỉnh; Các phòng, đơn vị liên quan. | Quý I-IV năm 2026 | Theo dự toán được cấp |
| 3 | 1.35. 25% tổng số các cơ quan, đơn vị áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 được kiểm tra, đánh giá trong năm | 2.46. Thực hiện kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị theo yêu cầu của tiêu chuẩn và các quy định liên quan khác. | 3.67. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá tại các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, áp dụng hệ thống. | Kiểm tra tại 90 cơ quan, đơn vị | Phòng VHXH | Văn phòng HĐND-UBND tỉnh; Các phòng, đơn vị liên quan. | Quý II-IV năm 2026 | Theo dự toán được cấp |