| # UỶ BAN NHÂN DÂN # PHƯỜNG BẮC HỒNG LĨNH # Số: /KH-UBND | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc # Bắc Hồng Lĩnh, ngày tháng 5 năm 2026 |
| --- | --- |

# KẾ HOẠCH

## Chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ giấy hình thành trước ngày 01/7/2025;

## nghiệp vụ lưu trữ điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản

## và Hồ sơ công việc từ 01/7/2025 đến hết năm 2026

## Thực hiện Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (gọi tắt là Nghị quyết số 57); Công văn số 9266/UBND-NC ngày 24/11/2025 của UBND tỉnh về tăng cường công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu điện tử; Chương trình hành động số 01-Ctr/ĐU ngày 17/7/2025 của Đảng ủy phường về thực hiện Nghị quyết số 57. Ủy ban nhân dân phường ban hành Kế hoạch thực hiện chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ giấy hình thành trước ngày 01/7/2025; nghiệp vụ lưu trữ điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc từ ngày 01/7/2025 đến hết năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

# MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

## Mục đích

- Nhằm chỉnh lý, số hóa tài liệu tồn đọng của các phường xã (cũ) trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nhằm bảo vệ an toàn và sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ.

- Tổ chức lưu trữ văn bản, hồ sơ công việc dưới dạng điện tử một cách hệ thống, đầy đủ, tránh thất lạc, hư hỏng; bảo đảm tính toàn vẹn và an toàn thông tin; Từng bước thay thế lưu trữ hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử; hình thành môi trường làm việc số, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác bảo quản, khai thác và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước khi khai thác, tra cứu, phục vụ giải quyết các công việc liên quan.

    - Tài liệu sau khi chỉnh lý, được sắp xếp khoa học phục vụ yêu cầu quản lý, bảo quản an toàn,khai thác sử dụng có hiệu quả. Đồng thời, lựa chọn những tài liệu có giá trị vĩnh viễn nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh (nếu có).

    - Tạo nền nếp để thực hiện nghiêm túc việc lưu trữ tài liệu số hàng năm tại cơ quan theo đúng quy định, xem đó là nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của cán bộ, công chức thuộc các phòng, ban.

## Yêu cầu

    - Đảm bảo tài liệu được chỉnh lý hoàn chỉnh theo quy định trước khi thực hiện số hóa và thực hiện đúng quy định về quy trình nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ chỉnh lý.

    - Số hóa tài liệu cần xác định nhiệm vụ, nội dung công việc cụ thể, xây dựng tiến độ hoàn thành, tài liệu số hóa phải là tài liệu mang tính pháp lý, có giá trị cao khi phục vụ khai thác, tra cứu, sử dụng đảm bảo chính xác, nhanh chóng và hiệu quả; tính trung thực của hồ sơ, tuân thủ đúng quy trình số hóa tài liệu tại Phần mềm lưu trữ; tài liệu lưu trữ sau khi được quét (scan) xong phải được lưu dưới dạng các file điện tử và tích hợp vào cơ sở dữ liệu trên Phần mềm lưu trữ theo từng hồ sơ và từng văn bản; đảm bảo tính pháp lý, giá trị lâu dài theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp, chỉnh lý số hóa, tích hợp dữ liệu chậm nhất trong Quý III/2026 đối với tài liệu hình thành trước ngày 01/7/2025 và các lĩnh vực ưu tiên; đồng thời thường xuyên duy trì cập nhật, chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ điện tử từ ngày 01/7/2025 đến hết năm 2026.

# NỘI DUNG

## Nội dung rà soát, chỉnh lý

    - Rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu cần chỉnh lý; phân loại, xác định giá trị và chỉnh lý tài liệu tồn đọng của các phường, xã (cũ) trước sáp nhập; lập danh mục hồ sơ, bảo quản tại Kho Lưu trữ cơ quan.

    - Căn cứ vào tài liệu cụ thể, lựa chọn những tài liệu có liên quan đến nhau về một vấn đề đưa vào hồ sơ, loại bỏ bản nháp, bản trùng, sắp xếp tài liệu có trong hồ sơ (Theo quy trình giải quyết công việc).

    - Thống kê danh mục hồ sơ lưu.

    - Thống kê danh mục tài liệu không có giá trị, tài liệu hết thời hạn cần hủy theo quy định.

## Về công tác lưu trữ điện tử

    - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ điện tử; xây dựng, cập nhật Danh mục hồ sơ cơ quan từ ngày 01/7/2025 đến hết năm 2026 trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; phân công cán bộ, công chức lập hồ sơ điện tử theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

    - Bảo đảm 100% hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh từ ngày 01/7/2025 được tạo lập, xử lý, ký số, lưu trữ và nộp lưu trên môi trường điện tử theo đúng quy định (trừ hồ sơ thuộc danh mục bí mật nhà nước). Trong quá trình giải quyết công việc, cán bộ, công chức có trách nhiệm cập nhật đầy đủ văn bản đi, văn bản đến, dự thảo, phiếu xử lý, ý kiến chỉ đạo và các tài liệu liên quan vào hồ sơ điện tử; bảo đảm phản ánh đầy đủ quá trình giải quyết công việc và thành phần hồ sơ theo quy định.

    - Đối với hồ sơ có phát sinh tài liệu giấy, thực hiện quét (scan), số hóa và cập nhật đầy đủ lên hệ thống để quản lý tập trung, đồng bộ giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử; chấm dứt tình trạng cùng một hồ sơ nhưng lưu trữ không đầy đủ trên cả hai hình thức.

    - Rà soát, thiết lập mã định danh hồ sơ, mã định danh tài liệu theo hướng dẫn của UBND tỉnh; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc lập, cập nhật, kết thúc và nộp lưu hồ sơ điện tử, bảo đảm hồ sơ được quản lý đầy đủ, thống nhất, thuận tiện cho việc tra cứu, khai thác và lưu trữ lâu dài.

## Thời gian thực hiện

    - Thời gian chỉnh lý, số hoá tài liệu, lập danh mục hồ sơ của các phường, xã (cũ) trước ngày 01/7/2025: Hoàn thành trong Quý III/2026.

    - Đối với hồ sơ của phường Bắc Hồng Lĩnh: Thực hiện thường xuyên, hoàn thành trong năm 2026.

# TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## Phòng Văn hóa - Xã hội

## Là cơ quan chủ trì, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ của các phường, xã (cũ) hình thành trước ngày 01/7/2025 về lãnh đạo UBND phường và Sở Nội vụ.

    - Tham mưu UBND phường giao các bộ phận liên quan tiếp nhận, quản lý toàn bộ hồ sơ tài liệu sau khi chỉnh lý, số hoá tài liệu theo quy định hiện hành.

    - Thực hiện xác định giá trị tài liệu, phân loại, chỉnh lý sơ bộ hồ sơ tài liệu của phòng Văn hoá - Xã hội.

    - Tham mưu ban hành Quyết định Danh mục lưu trữ điện tử cơ quan năm 2026.

  - Văn phòng HĐND - UBND

    - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn triển khai rà soát, phân loại, xác định giá trị tài liệu; thực hiện loại bỏ bản nháp, bản trùng, tiến hành huỷ bỏ các tài liệu giấy hết hạn; lập danh mục hồ sơ lưu trữ theo quy định. Thực hiện xác định giá trị tài liệu, phân loại, chỉnh lý sơ bộ hồ sơ tài liệu của Văn phòng.

    - Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ; bảo đảm trang thiết bị đầu cuối phục vụ công tác số hóa hồ sơ, tài liệu của cơ quan. Mua sắm các loại vật tư cần thiết phục vụ cho quá trình chỉnh lý, số hóa.

- Đôn đốc, hướng dẫn cán bộ, công chức thực hiện lập hồ sơ điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc theo đúng Danh mục hồ sơ cơ quan ban hành; thường xuyên kiểm tra thành phần hồ sơ, việc cập nhật văn bản và kết thúc hồ sơ điện tử theo quy định. Chịu trách nhiệm đối với hồ sơ hình thành từ ngày 01/7/2025 đến nay.

- Thực hiện tiếp nhận, quản lý, theo dõi việc tạo lập, cập nhật, ký số, nộp lưu hồ sơ điện tử của các phòng chuyên môn; phối hợp rà soát, chuẩn hóa mã định danh hồ sơ, mã định danh tài liệu trên hệ thống.

## III. Đối với phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

    - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu lập dự toán kinh phí trình UBND phường xem xét, quyết định.

    - Thực hiện xác định giá trị tài liệu, phân loại, chỉnh lý sơ bộ hồ sơ tài liệu thuộc lĩnh vực của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

## IV. Trung tâm Phục vụ hành chính công

    - Thực hiện số hoá hồ sơ đầu vào và kết quả đầu ra đảm bảo đầy đủ, đúng quy định; thực hiện lưu trữ, quản lý hồ sơ điện tử khoa học, thuận tiện cho tra cứu, khai thác.

    - Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, kịp thời khắc phục sai sót, bảo đảm an toàn thông tin và phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

    - Hướng dẫn việc lưu trữ trên hệ thống phần mềm và các nghiệp vụ liên quan.

    - Hỗ trợ các phòng liên quan thực hiện chỉnh lý, số hóa tài liệu.

## Trên đây là Kế hoạch thực hiện chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ giấy hình thành trước ngày 01/7/2025 trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh; nghiệp vụ lưu trữ điện tử trên Hệ thống Quản lý Văn bản và Hồ sơ công việc từ ngày 01/7/2025 đến hết năm 2026, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| ## Nơi nhận: ## - Chủ tịch, các PCT phường; ## - Các phòng chuyên môn; ## - Trung tâm Phục vụ HCC; ## - Lưu VT. | ## TM. UỶ BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH ## Lê Bá Khánh |
| --- | --- |